人文学院推动教育部“互联网+”大学生创新创业大赛暨院级大学生创新创业项目申报活动方案

为迎接全国、省、校“互联网+”大学生创新创业大赛的举办，促进学生参加创新创业的积极性，提高教师指导参赛项目的主动性，推动学院应用转型发展，特制订本方案。

一、组织机构

学院成立人文学院“互联网+”大学生创新创业项目领导小组。

主任：刘晓鑫 康永

副主任：龚奎林 邓声国 邱斌 丁功谊

成员： 戴梦雅 于元娥 陈冬根 李伏明 梁长荣 吴翔明 专业负责人、教研室主任、辅导员、各班班主任和学科负责人

 组委会办公室设在教务科和学生科，邹琴、戴梦雅任办公室主任。

二、学院“互联网+”大学生创新创业大赛工作部署

1、以赛促赛，为提高参赛质量，学生科、教务科按照学校参赛计划筹划组织人文学院“互联网+”大学生创新创业大赛申报，对优秀项目计划作品予以奖励，并纳入学院重点参赛项目。

2、“互联网+”大学生创新创业大赛5月15日前完成团队组建

（1）我院是学校重点参赛学院之一，须完成103项参赛项目数，任务繁重。以大二学生和学生干部为重点组建团队，大一、大三、大四学生也可以组建。学生科和大二各班班主任是组建参赛团队的第一责任人。

（2）团队负责人应从不同专业、不同年级的学生中组队，鼓励跨院组建团队。每个团队3-5人，由团队负责人向学生科科创部施佳依提供电子材料，进行汇总登记和管理服务。

（3）学生科、教务科根据项目选择情况，通知项目提出者，确定指导教师，如项目提出教师因故无法参加指导，或者项目提出者是学生，由学院协调指导教师。团队成员与指导教师见面，接受指导。

3、参赛团队负责人和项目指导教师须明确大赛各阶段要求，所有团队须按照大赛规定的时间节点做好报名、项目计划书撰写、上传、打印等工作。指导教师和学生科\教务科有责任检查参赛进度，督促参赛团队完成各阶段工作。

4、按照学校下达的项目任务数量，团队负责人的指标分配见表1。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 负责人 | 项目数 | 具体分配 | 备注 |
| 中文系各班 | 陈冬根 | 29 | 17汉本1班4项；17汉本2班10项；17汉本3班10项；17外汉7项。18级汉本1、2、3班、外汉班各1项，共4项。 | 各类别学生有叠合，但项目主持人不能重复。每个项目团队3-5人，可加院外1-2人。17级《大学生创新基础》成绩依据项目给成绩。 |
| 历史系各班 | 李伏明 | 12 | 17历史10项。18级历史、文博各1项，共2项。 |
| 新闻系各班 | 郭辉 | 31 | 17新闻10项；17广电5项；17编导12项。18级新闻1、新闻2、编导1、编导2各1项，共4项。 |
| 中文系学生党支部 | 郭若虹 | 7 | 主持人不能与上述重叠 |
| 历史系学生党支部 | 戴梦雅 | 4 | 主持人不能与上述重叠 |
| 新闻系学生党支部 | 贺碧晴 | 7 | 主持人不能与上述重叠 |
| 团委学生会 | 戴梦雅 | 5 | 主持人不能与上述重叠 |
| 大学生创新创业协会 | 姚声正 | 4 | 主持人不能与上述重叠 |
| 立项的院级大创项目、校级大创项目 | 邹琴 | 4 | 主持人不能与上述重叠 |
| 总计 |  | 103 |  |  |

表1. 团队负责人的指标分配表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任人 | 数量 | 团队负责人主体 |
| 1 | 18汉本（1） | 1 | 本班学生 |
| 2 | 18汉本（2） | 1 | 本班学生 |
| 3 | 18汉本(3) | 1 | 本班学生 |
| 4 | 18外汉本（1） | 1 | 本班学生 |
| 5 | 18新闻本（1） | 1 | 本班学生 |
| 6 | 18新闻本（2） | 1 | 本班学生 |
| 7 | 18编导本（1） | 1 | 本班学生 |
| 8 | 18编导本（2） | 1 | 本班学生 |
| 9 | 18历史本（1） | 1 | 本班学生 |
| 10 | 18文博本（1） | 1 | 本班学生 |
| 11 | 17汉本（1） | 4 | 学生干部、本班学生 |
| 12 | 17汉本（2） | 10 | 学生干部、本班学生 |
| 13 | 17汉本（3） | 10 | 学生干部、本班学生 |
| 14 | 17外汉本（1） | 7 | 学生干部、本班学生 |
| 15 | 17广电本（1） | 5 | 学生干部、本班学生 |
| 16 | 17新闻本（1） | 10 | 学生干部、本班学生 |
| 17 | 17编导本（1） | 12 | 学生干部、本班学生 |
| 18 | 17历史本（1） | 10 | 学生干部、本班学生 |

其他各班同学不限,多多益善.

5、项目报名（4月15日-5月20日）

（1）参赛团队通过大赛官网进入报名系统，报名网站为江西省大学生创新创业网（http://jy.jxedu.gov.cn）或全国大学生创业服务网（<http://cy.ncss.org.cn>）。最好用谷歌浏览器登录。

（2） 注册参赛账号，注册成功后按步骤填写创业团队负责人个人注册信息、创业项目信息、团队成员及指导老师信息、创业项目及其他信息（具体报名操作规程等学校通知）。

（3）学生科填写《参赛项目统计表》并交创新创业学院。

6、项目计划书撰写提交（4月1日-5月15日）

（1）参赛团队按照参赛项目计划书写作要求撰写项目计划书初稿。

（2）参赛项目计划书初稿完成后，纸质稿和电子稿一并学生科。

（3）学生科在5月15日将所有参赛项目计划书的纸质稿和电子稿交创新创业学院。

7、修改完善（5月15日-5月20日）

（1）各参赛团队根据学校评审专家意见对项目计划书进行修改完善。

（2）各参赛团队向报名系统提交项目计划书确定稿。

（3）学生科收集将项目计划书确定稿的纸质稿和电子稿，于5月20日交创新创业学院。

三、院级互联网+大学生创新创业项目工作部署（教务科负责）

院级互联网+大学生创新创业项目申报同时开展自由申报，申报者5月15日前将申报书上交给学院教务科邹琴老师处。

人文学院

2019年4月29日